## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ПКТБ Л ОАО "РЖД"
______________ Н.В. Пигловский
№ | Наименование работ | январь |  | февраль | март | апрель | май |  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Разработка новой версии АС ОП вер. 7.0.0 (WEB-интерфейс)
1 | Мероприятия по регистрации АС ОП в АС «Реестр ИС»
2 | Определение программных средств разработки (после получения информации от ЦКИ)
3 | Разработка структуры базы данных АС ОП на новой платформе БД
4 | Разработка таблиц базы данных для АС ОП вер. 7.0
5 | Определение межтабличных связей в базе данных
6 | Разработка алгоритмов для создания основной формы отображения информации по станциям с учетом платформ (кол-во платформ не ограничено). Режим просмотра/редактирования данных.
7 | Разработка алгоритмов для создания основной формы отображения информации по вокзалам (кол-во объектов не ограничено). Режим просмотра/редактирования данных.
8 | Разработка макета основной формы отображения информации по станциям с учетом платформ (кол-во платформ не ограничено). Режим просмотра данных.
9 | Количество показателей по объекту станция, платформа приводится к соответствию с вер. 6.2
10 | Разработка макета основной формы отображения информации по станциям с учетом платформ (кол-во платформ не ограничено). Режим редактирования данных.
11 | Разработка макета основной формы отображения информации по вокзалам (кол-во объектов не ограничено). Режим просмотра данных.
12 | Количество показателей по объекту вокзал приводится к соответствию с вер. 6.2
13 | Разработка макета основной формы отображения информации по вокзалам (кол-во объектов не ограничено). Режим редактирования данных.
14 | Разработка макета интерфейса пригородные участки
15 | Формирование пригородных участков в базе данных вер. 7.0
16 | Привезка к графическому изображению остановочных пунктов на схемах пригородных участках
Разработка программного модуля - администратор АС ОП БД вер. 7.0
Конвертация базы данных АС ОП вер. 6.2 в базу данных для вер. 7.0
Тестирование базы данных и WEB-интерфеса
По результатам тестирование доработка и устранение колизий в программных модулях
Разработка инструкции пользователя
Разработка справочной системы (Help).
Разработка системы обратной связи пользователей с аминистраторами АС ОП.
Разработка механизма оповещения пользователей администраторами АС ОП о любых изменениях в интерфейсе, либо необходимости выполнения определенных действий по настройке системы.
Разработка подсистемы хранения в БД неструктурированных данных (материалы пользователей: фото, видео, описания). Реализация механизмов Загрузки, обработки и отображения подобной информации.
Разработка системы разграничения прав доступа пользователей к отдельным частям АС ОП в зависимости от IP-адреса рабочей станции.
Разработка программного модуля "Мастер", осуществляющего работу с таблицей IP-адресов пользователей, и некоторый другие низкоуровневые операции по обслуживанию БД и интерфейса АС ОП.
Перерегистрация пользователей на новую версию программы АС ОП
Обучение пользователей работе с новой версией программы
Сбор предложений и пожеланий о работе программы АС ОП вер 7.0
Разработка модуля "Доступность на пассажирскую инфраструктуру ОАО "РЖД" для пассажиров из числа инвалидов" АС ДМГН
Разработка интерфейса ввода данных по АС ДМГН уровень линейных предприятий
Разработка интерфейса просмотра данных АС ДМГН уровень линейных предприятий
Разработка интерфейса отчетной формы уровень принятия решений
Перевод пользователей на WEB-версию 7.0
Обучение пользователей АС ОП по работе с программой на WEB-интерфейсе
Обучение пользователей АС ДМГН по работе с программой на WEB-интерфейсе
Консультация пользователей по работе программы
|  |  | Главный инженер |  |  |  |  | С.Н. Кожемякин
|  |  | Зам. начальника отдела |  |  |  |  | Д.А. Петрин

## Лист2
Информационная система доступности маломобильных групп населения (ИС ДМГН)
Паспорт _______________________________________ доступности пассажирского остановочного пункта _______________ для пассажиров из числа инвалидов.
2
3
65
64
РЕЕСТР ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ